## Лист1
№ пп | № в год | Адрес многоквартирного дома | Вид ремонта | Год в краткосрочном плане | Проектная организация | Согласование акта осмотра объекта | Проект |  |  | Выполнение работ
[7 empty] | Направлено ФКР нам | Согласовано нами | Передано в ФКР | Дата конкурса | Дата заключения контракта | Окончание работ по контракту | Подрядная организация | Дата приемки работ комиссией
1 | 1 | г. Дивногорск, ул. Чкалова, д.161 | кровля | 2015-2016 |  | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | ООО "Саянстрой" | 2016
2 | 2 | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, д. 22 | лифт | 2015-2016 |  | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | ООО "Дивногорсклифт" | 2015-12-22
3 | 1 | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, д. 4 | кровля | 2016-2017 |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | ООО "Саянстрой" | 2017
4 | 2 | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, д. 6 | кровля | 2016-2017 |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | ООО "Саянстрой" | 2017
5 | 3 | г. Дивногорск, ул. Набережная, д.21 | кровля | 2016-2017 |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | ООО "Саянстрой" | 2017
6 | 4 | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, д. 18 | кровля | 2016-2017 |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | ООО "Саянстрой" | 2017
7 | 5 | г. Дивногорск, ул. Школьная, д.12 | кровля | 2016-2017 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018-03-30 | 2017-06-30 | ООО "Палитра-М" | 2018-01-30
8 | 6 | г. Дивногорск, ул. Саянская, д. 2 | кровля | 2016-2017 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ООО "Саянстрой" | 2017
9 | 1 | г. Дивногорск, 30 Лет Победы, д.11 | кровля | 2017-2018 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | ООО "Саянстрой" | 2018
10 | 2 | г. Дивногорск, 30 Лет Победы, д.1 | кровля | 2017-2018 |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018-06-04 | 2018-06-21 | 2018-09-29 | ООО "Добродом 24"
11 | 3 | г. Дивногорск, Набережная, д.37 | кровля | 2017-2018 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | ООО "Град-инвест" | 2017
12 | 4 | г. Дивногорск, Набережная, д.53 | кровля | 2017-2018 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | ООО "Саянстрой" | 2017
13 | 5 | г. Дивногорск, Набережная, д.27 | кровля | 2017-2018 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | ООО "Бест-инвест" | 2018
14 | 6 | г. Дивногорск, Набережная, д.51 | кровля | 2017-2018 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | ООО "Саянстрой" | 2017
15 | 7 | г. Дивногорск, Заводская, д.2 | кровля | 2017-2018 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018-06-04 | 2018-06-21 | 2018-09-29 | ООО "Добродом 24"
16 | 8 | г. Дивногорск, Заводская, д.6 | кровля | 2017-2018 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | ООО "Бест-инвест" | 2018
17 | 9 | г. Дивногорск, Машиностроителей, д.10 | кровля | 2017-2018 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018-07-06 | ООО "Бест-инвест" | 2018
18 | 10 | г. Дивногорск, Саянская д.1 | кровля | 2017-2018 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | ООО "Саянстрой" | 2018
19 | 1 | г. Дивногорск, с Овсянка ул. Гагарина, д. 14 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ООО "Саянстрой" | 2018-07-11
20 | 2 | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, д. 4 | электричество | 2018-2019 | ООО Монтажэнергострой | 2018-08-09
21 | 3 | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, д. 6 | электричество | 2018-2019 | ООО Монтажэнергострой | 2018-08-09
22 | 4 | г. Дивногорск, с Овсянка ул. Гагарина, д. 5 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ООО "Саянстрой" | 2018-07-11
23 | 5 | г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, д. 15 | лифт | 2018-2019 | ООО "ИнжПроект" | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-12-05 | ООО "Краслифкомплект"
24 | 6 | г. Дивногорск, ул. Патриса Лумумбы, д. 8 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018 | 2018 | 2018
25 | 7 | г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д. 1 | кровля | 2018-2019 | ООО "АВИС" | 2018
26 | 8 | г. Дивногорск, с Овсянка, ул. Гагарина, д. 7 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ООО "Саянстрой" | 2018-07-11
27 | 9 | г. Дивногорск, с Овсянка, ул. Терешковой, д. 4 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | ООО "Саянстрой" | 2018-08-02
28 | 10 | г. Дивногорск, ул. Дуговая, д. 19 | электричество | 2018-2019 | ООО Монтажэнергострой | 2018-08-09
29 | 11 | г. Дивногорск, с Овсянка, ул. Школьная, д. 4 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018
30 | 12 | г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, д. 39 | кровля | 2018-2019 | собственники отказались
31 | 13 | г. Дивногорск, с Овсянка, ул. Гагарина, д. 18 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018 | 2018-06-14 | 2018-06-14
32 | 14 | г. Дивногорск, с Овсянка, ул. Терешковой, д. 5 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | ООО "Саянстрой" | 2018-08-09
33 | 15 | г. Дивногорск, с Овсянка, ул. Школьная, д. 6 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | ООО "Саянстрой" | 2018-08-02
34 | 16 | г. Дивногорск, с Овсянка, ул. Терешковой, д. 7 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | ООО "Саянстрой" | 2018-08-02
35 | 1 | г. Дивногорск, ул. Чкалова, д.78 | лифт | 2018-2019 | ООО "ИнжПроект" | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-12-05 | ООО "Краслифкомплект"
36 | 2 | г. Дивногорск, ул. Чкалова, д.76 | лифт | 2018-2019 | ООО "ИнжПроект" | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-12-05 | ООО "Краслифкомплект"
37 | 3 | г. Дивногорск, ул. Чкалова, д.59а | лифт | 2018-2019 | ООО "ИнжПроект" | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-12-05 | ООО "Краслифкомплект"
38 | 4 | г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 7 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018 | 2018 | 2018
39 | 5 | г. Дивногорск, с Овсянка, ул Гагарина, д. 12 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018-07-04 | 2018-07-20 | 2018-07-23
40 | 6 | г. Дивногорск, ул. Бочкина, д. 6 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018 | 2018 | 2018
41 | 7 | г. Дивногорск, ул. Бочкина, д. 48 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018 | 2018 | 2018
42 | 8 | г. Дивногорск, ул. Дуговая, д. 16 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018 | 2018 | 2018-06-14
43 | 9 | г. Дивногорск, с Овсянка, ул. Терешковой, д. 1 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018-07-04 | 2018-07-20 | 2018-07-23
44 | 10 | г. Дивногорск, с Овсянка, ул. Гагарина, д. 11 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018-07-04 | 2018-07-20 | 2018-07-23
45 | 11 | г. Дивногорск, с Овсянка, ул. Терешковой, д. 10 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018-07-04 | 2018-07-20 | 2018-07-23
46 | 12 | г. Дивногорск, ул. Хулиана Гримау, д. 26 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018 | 2018-06-14 | 2018-06-14
47 | 13 | г. Дивногорск, с. Овсянка, ул. Терешковой, д. 3 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018-07-04 | 2018-07-20 | 2018-07-23
48 | 14 | г. Дивногорск, ул. Школьная, д.15 | фасад | 2018-2019 | ООО "Красноярскпроектстрой" | 2018
49 | 15 | г. Дивногорск, ул. Патриса Лумумбы, д.23 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018 | замечания
50 | 16 | г. Дивногорск, с Овсянка, ул. Корчагина, д. 3Б | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018 | 2018-06-14 | 2018-06-14
51 | 17 | г. Дивногорск, с Овсянка, ул. Терешковой д.6 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018-07-04 | 2018-07-20 | 2018-07-23
52 | 18 | г. Дивногорск, с Овсянка, ул. Терешковой, д. 1Б | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018-07-04 | 2018-07-20 | 2018-07-23
53 | 19 | г. Дивногорск, ул.Бочкина, д.8 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018 | 2018 | 2018
54 | 20 | г. Дивногорск, ул.Бориса Полевого, д.42 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018 | 2018 | 2018
55 | 21 | г. Дивногорск, ул.Школьная, д.24 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018 | 2018-06-14 | 2018-06-14
56 | 22 | г. Дивногорск, ул.Чкалова, д.4 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018 | 2018-06-14 | 2018-06-14
57 | 23 | г. Дивногорск, с Овсянка, ул. Гагарина д. 16 | кровля | 2018-2019 | ООО "ЮиС" | 2018 | 2018-07-04 | 2018-07-20 | 2018-07-23
58 | 24 | г. Дивногорск, ул.Машиностроителей, д.6 | лифт | 2018-2019 | ООО "Мосрегионлифт" (ООО ОРТ и ТПК Сибирь" | 2018-07-31 | [6 empty] | ООО "Мосрегионлифт" (ООО ОРТ и ТПК Сибирь"
59 | 25 | г. Дивногорск, ул.30 Лет Победы, д.10 | лифт | 2018-2019 | ООО "Мосрегионлифт" (ООО ОРТ и ТПК Сибирь" | 2018-07-31 | [6 empty] | ООО "Мосрегионлифт" (ООО ОРТ и ТПК Сибирь"
60 | 26 | г. Дивногорск, ул.30 Лет Победы, д.12 | лифт | 2018-2019 | ООО "Мосрегионлифт" (ООО ОРТ и ТПК Сибирь" | 2018-07-31 | [6 empty] | ООО "Мосрегионлифт" (ООО ОРТ и ТПК Сибирь"
61 | 27 | г. Дивногорск, ул.Машиностроителей, д.17 | лифт | 2018-2019 | ООО "Мосрегионлифт" (ООО ОРТ и ТПК Сибирь" | [7 empty] | ООО "Мосрегионлифт" (ООО ОРТ и ТПК Сибирь"
62 | 28 | г. Дивногорск, ул.Нагорная, д.4 | лифт | 2018-2019 | ООО "Мосрегионлифт" (ООО ОРТ и ТПК Сибирь" | 2018-07-30 | [6 empty] | ООО "Мосрегионлифт" (ООО ОРТ и ТПК Сибирь"
63 | 29 | г. Дивногорск, ул.Нагорная, д.6 | лифт | 2018-2019 | ООО "Мосрегионлифт" (ООО ОРТ и ТПК Сибирь" | 2018-07-30 | [6 empty] | ООО "Мосрегионлифт" (ООО ОРТ и ТПК Сибирь"
64 | 30 | г. Дивногорск, ул.Нагорная, д.8 | лифт | 2018-2019 | Исключен в связи с переходом на спец.счет
65 | 31 | г. Дивногорск, ул.Саянская, д.10 | лифт | 2018-2019 | ООО "Мосрегионлифт" (ООО ОРТ и ТПК Сибирь" | [7 empty] | ООО "Мосрегионлифт" (ООО ОРТ и ТПК Сибирь"